## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МКУ "Управление образования" Андреева Е.Д.
Приказ № 139 от 09.10.2025
План по устранению недостатков , выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг по итогам независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территории Свердловской области, в 2025 году
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8
(наименование образовательной организации)
Муниципальный округ Красноуральск
(муниципальное образование)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6618003260
Общий балл: | [5 empty] | 97,0
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 267
Место в интегральном рейтинге среди организаций муниципального образования: | [5 empty] | 8
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Получить от Администрации муниципального округа Красноуральск письмо с указанием реквизитов о невозможности организации специального парковочного места с указанием причины невозможности | 2026-12-01 | Кондратьева Татьяна Валентиновна заведующий
2 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Установить оборудование, обеспечивающее дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации с использованием визуально-акустических систем (специальных табло), воспроизводящих визуально-речевые сообщения, звуковых маяков для воспроизведения аудиосообщений. Провести обучение сотрудников образовательной организации по использованию визуально-акустических систем. | 2026-12-01 | Кондратьева Татьяна Валентиновна заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
3 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (4,76% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать проведение инструктажей работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики, с периодичностью не реже 1 раза в квартал. | 2026-12-01 | Кондратьева Татьяна Валентиновна заведующий
4 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (2,38% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать проведение инструктажей работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики, с периодичностью не реже 1 раза в квартал. | 2026-12-01 | Кондратьева Татьяна Валентиновна заведующий
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
5 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (4,76% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать проведение Дней открытых дверей по темам: - "Растем, играем, развиваемся"; - День здоровья. Организовать проведение следующих мероприятий: - Педсовет по теме: "Применение современных образовательных технологий в воспитательно-образовательном процессе с детьми дошкольного возраста"; - Фестиваль семейных инициатив. Размещение информации о достижениях и образовательных возможностях на официальном сайте образовательной организации и в социальных сетях, освещение в СМИ. Разработать и внедрить с 01.09.2026 года дополнительную общеобразовательную - общеразвивающую программу по Лего конструированию для детей с 4-х до 7 лет. | 2026-12-01 | Кондратьева Татьяна Валентиновна заведующий
6 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (7,14% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить фукционирование дежурной группы с графиком работы с 7-00 до 19-00 | 2026-12-01 | Кондратьева Татьяна Валентиновна заведующий
7 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (7,14% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести мероприятия с участием родительской общественности: общее родительское собрание по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО, Открытое занятие для родителей (законных представителей) по познавательному развитию детей дошкольного возраста "Мебельная фабрика", совместная викторина с детьми и родителями (законными представителями) по теме "Мой любимый город" | 2026-12-01 | Кондратьева Татьяна Валентиновна заведующий